## Resumo Geral
Tabela: Parâmetros de desempenho - Concessionária (inserir nome concessionária) | [6 empty] | Tabela: Datas limite para a realização da nova monitoração dos parâmetros identificados como inconformes da Concessionária
Parâmetro de Desempenho | Limite | Status | Unid. | Ativos avaliados | Ativos aprovados | Percentual de atendimento | Parâmetro de Desempenho | Denúncia Espontânea apresentada | Data do último ensaio | Data limite da nova monitoração dos ativos constantes na DE | Data limite para apresentação da nova documentação
Locação da faixa de domínio com cercas e mourões, seguindo o padrão DNIT vigente | Cerca não seguir padrão DNIT ou padrão DER do estado ou superior; cerca não implantada em locais exigidos | Atendido | km |  |  | 100% | Locação da faixa de domínio com cercas e mourões, seguindo o padrão DNIT vigente | não | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa]
Levantamento da situação dos acessos ou interferências não previstas no contrato, e plano de ação para regularização e adequação | Não apresentação do plano de ação na data determinada | Atendido | UN |  |  | 100% | Levantamento da situação dos acessos ou interferências não previstas no contrato, e plano de ação para regularização e adequação | não | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa]
Porcentagem de acessos particulares regularizados em relação ao total de acessos particulares existentes | Regularização em relação ao ano concessão | Atendido | UN |  |  | 30% | Porcentagem de acessos particulares regularizados em relação ao total de acessos particulares existentes | não | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa]
Desocupações autorizadas pela ANTT realizadas | Regularização em relação ao ano concessão | Atendido | UN |  |  | 30% | Desocupações autorizadas pela ANTT realizadas | não | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa]
Notificação de todos os responsáveis para a regularização ou eliminação das ocupações irregulares | Regularização em relação ao ano concessão | Atendido | UN |  |  | 100% | Notificação de todos os responsáveis para a regularização ou eliminação das ocupações irregulares | não | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa]
Resumo Geral:
Método de cálculo dos parâmetros e dos indicadores:
Parâmetros de manutenção:
Parâmetros de desempenho – Canteiro Central e Faixa de Domínio:
1) Concessões: todas as concessões Locação da faixa de domínio com cercas e mourões, seguindo o padrão DNIT vigente. Será considerado “atendido” quando as cercas forem implantadas nos locais exigidos e em conformidade com o padrão DNIT ou padrão DER estadual equivalente ou superior. O não atendimento ocorre quando as cercas não forem instaladas nos locais obrigatórios ou não seguirem o padrão mínimo exigido. Há locais em que pode não ocorrer cerca. Estes devem ser justificados à Fiscalização.
(2) Concessões: todas as concessões Levantamento da situação dos acessos ou interferências não previstas no contrato, com plano de ação para regularização. Será considerado “atendido” quando o plano de ação estiver apresentado e validado dentro do prazo estipulado. A não apresentação até a data determinada será considerada inadimplemento do parâmetro.
(3) Concessões: todas as concessões Porcentagem de acessos particulares regularizados em relação ao total existente. O atendimento será avaliado com base na evolução anual da regularização dos acessos particulares, considerando o ano de início da concessão como marco inicial.
(4) Concessões: todas as concessões Desocupações autorizadas pela ANTT realizadas. Será considerado “atendido” quando as desocupações forem efetivamente executadas dentro dos prazos e conforme as autorizações expedidas, observando o ano de concessão como referência.
(5) Concessões: todas as concessões Notificação dos responsáveis por ocupações irregulares para regularização ou eliminação. O parâmetro será considerado atendido mediante comprovação da notificação formal de todos os ocupantes irregulares, com registro de providências adotadas em conformidade com o cronograma da concessão.
Observação: Em limite apresenta-se limite contratual definido para o parâmetro de desempenho, quando aplicável. Em status informa-se se o parâmetro foi atendido ou não atendido. Em unid. Apresenta-se a unidade para o ativo avaliado. Em ativos avaliados informa-se o número total de segmentos ou ativos avaliados para a análise do parâmetro.
Em ativos aprovados informa-se o número total de segmentos ou ativos avaliados para a análise do parâmetro.
Em percentual de atendimento informa-se o percentual de atendimento em relação ao total de ativos, para auxiliar na identificação de eventual medida sancionatória.
SI: Segmento Individual, SH Segmento homogêneo, km: quilômetro, UN: unidade. CJ: conjunto de placas
Observação:
Em denúncia espontânea apresentada informar se houve denúncia espontânea por parâmetro de desempenho.
Em data do último ensaio deve-se apresentara data do último ensaio realizado para aquele parâmetro de desempenho, a partir do qual se inicia o prazo de 92 dias (três meses) para a realização de nova monitoração.
Em data limite da nova monitoração dos ativos constantes na DE deve-se apresentar o somatório da data inicial acrescidos dos 92 dias para a realização da monitoração por parâmetro de desempenho.
Em Data limite para apresentação da nova documentação deve-se apresentar o somatório da data anterior acrescidos de 30 dias para a realização do documento técnico que demonstrará a correção das inconformidades (novo Informe de Manutenção, nova planilha de dados estruturados e novos relatórios de monitoração, consolidando todo o trecho concedido).

## Acesso
Monitorador | Concessionária | Ano Concessão | Ano Fiscalização | Periodicidade | Tipo de monitoração | Data Inspeção | Rodovia | UF | Tipo de Pista | km referencial | Latitude referencial | Longitude referencial | No canteiro central | Sentido | Direção | km inicial | km final | Identificação do Acesso | Tipo de acesso | Ambiente | Tipo de proprietário | Volume diário | Tipo de revestimento | Situação do acesso | Parâmetro regularização acesso | Situação do acesso (Ano Concessão - 1) | Situação do acesso (Ano Concessão - 2) | Previsão de Regularização (Ano Concessão) | Município | Ação a ser tomada | 1ª Notificação | Última notificação | Acesso judicializado | Intervenção programada | Tipo intervenção | Data programada intervenção | Data máxima da intervenção (Denúncia Espontânea) | Observações Acesso
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 395,555 | -15.7971 | -48.7763 | Sim | Crescente | Norte | 395,555 | 395,555 | AC 414 GO 395+555 S 1 | público | rural | particular | 1 | Asfáltico | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 1 | CORUMBÁ DE GOIÁS | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 1
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 395,590 | -15.9414 | -48.8054 | Não | Decrescente | Sul | 395,590 | 395,590 | AC 414 GO 395+590 N 1 | comercial | urbano | municipal | 2 | Concreto | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 2 | CORUMBÁ DE GOIÁS | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 2
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 395,660 | -15.2081 | -48.7001 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 395,660 | 395,660 | AC 414 GO 395+660 N 1 | industrial | rural | governo estadual | 3 | semi-rígido | fechado | Atendido | fechado | fechado | 3 | CORUMBÁ DE GOIÁS | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 3 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 3
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 395,745 | -15.2087 | -48.7005 | Não | Crescente | Oeste | 395,745 | 395,745 | AC 414 GO 395+745 S 1 | residencial | urbano | governo federal | 4 | BGTC | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 4 | CORUMBÁ DE GOIÁS | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 4
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 395,800 | -15.209 | -48.7006 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 395,800 | 395,800 | AC 414 GO 395+800 N 1 | lavoura | rural | particular | 5 | BGS | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 5 | CORUMBÁ DE GOIÁS | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 5 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 5
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 396,460 | -15.2087 | -48.7006 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 396,460 | 396,460 | AC 414 GO 396+460 S 1 | outros | urbano | municipal | 6 | solo natural | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 6 | CORUMBÁ DE GOIÁS | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | não | Sim | Texto 6 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | Observação 6
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 396,655 | -15.2087 | -48.7007 | Sim | Crescente | Norte | 396,655 | 396,655 | AC 414 GO 396+655 N 1 | público | rural | governo estadual | 7 | Sem revestimento | fechado | Atendido | fechado | fechado | 7 | ABADIÂNIA | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 7 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 7
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 396,655 | -15.2089 | -48.7007 | Não | Decrescente | Sul | 396,655 | 396,655 | AC 414 GO 396+655 S 1 | comercial | urbano | governo federal | 8 | Asfáltico | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 8 | ABADIÂNIA | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 8
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 396,730 | -15.2089 | -48.7008 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 396,730 | 396,730 | AC 414 GO 396+730 N 1 | industrial | rural | particular | 9 | Concreto | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 9 | ABADIÂNIA | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 9 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 9
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 396,560 | -15.2088 | -48.7008 | Não | Crescente | Oeste | 396,560 | 396,560 | AC 414 GO 396+560 N 1 | residencial | urbano | municipal | 10 | semi-rígido | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 10 | ABADIÂNIA | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 10
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 396,420 | -15.2087 | -48.7009 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 396,420 | 396,420 | AC 414 GO 396+420 N 1 | lavoura | rural | governo estadual | 11 | BGTC | fechado | Atendido | fechado | fechado | 11 | ABADIÂNIA | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 11 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 11
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 396,815 | -15.2081 | -48.7011 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 396,815 | 396,815 | AC 414 GO 396+815 S 1 | outros | urbano | governo federal | 12 | BGS | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 12 | ABADIÂNIA | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | não | Sim | Texto 10 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 12
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 396,960 | -15.2086 | -48.701 | Sim | Crescente | Norte | 396,960 | 396,960 | AC 414 GO 396+960 N 1 | público | rural | particular | 13 | solo natural | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 13 | ABADIÂNIA | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 13
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 397,555 | -15.2084 | -48.6996 | Não | Decrescente | Sul | 397,555 | 397,555 | AC 414 GO 397+555 S 1 | comercial | urbano | municipal | 14 | Sem revestimento | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 14 | VILA PROPÍCIO | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 14
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 397,720 | -15.2081 | -48.7012 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 397,720 | 397,720 | AC 414 GO 397+720 N 2 | industrial | rural | governo estadual | 15 | Asfáltico | fechado | Atendido | fechado | fechado | 15 | VILA PROPÍCIO | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 15 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 15
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 397,720 | -15.2087 | -48.7012 | Não | Crescente | Oeste | 397,720 | 397,720 | AC 414 GO 397+720 N 1 | residencial | urbano | governo federal | 16 | Concreto | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 16 | VILA PROPÍCIO | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 16
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 397,865 | -15.2086 | -48.7013 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 397,865 | 397,865 | AC 414 GO 397+865 N 1 | lavoura | rural | particular | 17 | semi-rígido | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 17 | VILA PROPÍCIO | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 17 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 17
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 397,945 | -15.2088 | -48.7011 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 397,945 | 397,945 | AC 414 GO 397+945 N 1 | outros | urbano | municipal | 18 | BGTC | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 18 | VILA PROPÍCIO | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | não | Sim | Texto 16 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 18
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 397,880 | -15.2087 | -48.7014 | Sim | Crescente | Norte | 397,880 | 397,880 | AC 414 GO 397+880 S 1 | público | rural | governo estadual | 19 | BGS | fechado | Atendido | fechado | fechado | 19 | VILA PROPÍCIO | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 19 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 19
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 398,275 | -15.2088 | -48.7013 | Não | Decrescente | Sul | 398,275 | 398,275 | AC 414 GO 398+275 N 1 | comercial | urbano | governo federal | 20 | solo natural | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 20 | BARRO ALTO | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 20
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 398,940 | -15.2081 | -48.7013 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 398,940 | 398,940 | AC 414 GO 398+940 S 1 | industrial | rural | particular | 21 | Sem revestimento | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 21 | VILA PROPÍCIO | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 21 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 21
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 398,615 | -15.2089 | -48.7015 | Não | Crescente | Oeste | 398,615 | 398,615 | AC 414 GO 398+615 S 1 | residencial | urbano | municipal | 22 | Asfáltico | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 22 | BARRO ALTO | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 22
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 398,690 | -15.2089 | -48.7013 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 398,690 | 398,690 | AC 414 GO 398+690 N 1 | lavoura | rural | governo estadual | 23 | Concreto | fechado | Atendido | fechado | fechado | 23 | BARRO ALTO | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 23 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 23
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 398,865 | -15.2084 | -48.7024 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 398,865 | 398,865 | AC 414 GO 398+865 S 1 | outros | urbano | governo federal | 24 | semi-rígido | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 24 | BARRO ALTO | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | não | Sim | Texto 22 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 24
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 399,215 | -15.2084 | -48.7016 | Sim | Crescente | Norte | 399,215 | 399,215 | AC 414 GO 399+215 S 1 | público | rural | particular | 25 | BGTC | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 25 | BARRO ALTO | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 25 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 25
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 399,260 | -15.2082 | -48.7015 | Não | Decrescente | Sul | 399,260 | 399,260 | AC 414 GO 399+260 N 1 | comercial | urbano | municipal | 26 | BGS | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 26 | BARRO ALTO | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 26
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 399,415 | -15.2081 | -48.7016 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 399,415 | 399,415 | AC 414 GO 399+415 N 1 | industrial | rural | governo estadual | 27 | solo natural | fechado | Atendido | fechado | fechado | 27 | CORUMBÁ DE GOIÁS | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 27 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 27
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 399,600 | -15.2085 | -48.7015 | Não | Crescente | Oeste | 399,600 | 399,600 | AC 414 GO 399+600 S 1 | residencial | urbano | governo federal | 28 | Sem revestimento | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 28 | CORUMBÁ DE GOIÁS | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 28
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 399,815 | -15.2087 | -48.7017 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 399,815 | 399,815 | AC 414 GO 399+815 N 1 | lavoura | rural | particular | 29 | Asfáltico | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 29 | CORUMBÁ DE GOIÁS | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 29 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 29
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 399,800 | -15.2086 | -48.7017 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 399,800 | 399,800 | AC 414 GO 399+800 S 1 | outros | urbano | municipal | 30 | Concreto | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 30 | CORUMBÁ DE GOIÁS | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | não | Sim | Texto 28 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 30
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 400,840 | -15.2085 | -48.7018 | Sim | Crescente | Norte | 400,840 | 400,840 | AC 414 GO 400+840 S 1 | público | rural | governo estadual | 31 | semi-rígido | fechado | Atendido | fechado | fechado | 31 | CORUMBÁ DE GOIÁS | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 31 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 31
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 400,820 | -15.208 | -48.7019 | Não | Decrescente | Sul | 400,820 | 400,820 | AC 414 GO 400+820 N 1 | comercial | urbano | governo federal | 32 | BGTC | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 32 | CORUMBÁ DE GOIÁS | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 32
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 400,820 | -15.2086 | -48.7017 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 400,820 | 400,820 | AC 414 GO 400+820 S 1 | industrial | rural | particular | 33 | BGS | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 33 | ABADIÂNIA | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 33
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 401,515 | -15.2084 | -48.7025 | Não | Crescente | Oeste | 401,515 | 401,515 | AC 414 GO 401+515 N 1 | residencial | urbano | municipal | 34 | solo natural | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 34 | ABADIÂNIA | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 34
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 401,510 | -15.2083 | -48.7052 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 401,510 | 401,510 | AC 414 GO 401+510 S 1 | lavoura | rural | governo estadual | 35 | Sem revestimento | fechado | Atendido | fechado | fechado | 35 | ABADIÂNIA | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 35
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 401,145 | -15.2083 | -48.7031 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 401,145 | 401,145 | AC 414 GO 401+145 N 1 | outros | urbano | governo federal | 36 | Asfáltico | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 1 | ABADIÂNIA | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | não | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 36
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 401,555 | -15.208 | -48.7022 | Sim | Crescente | Norte | 401,555 | 401,555 | AC 414 GO 401+555 S 1 | público | rural | particular | 37 | Concreto | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 2 | ABADIÂNIA | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 37
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 403,565 | -15.2084 | -48.7004 | Não | Decrescente | Sul | 403,565 | 403,565 | AC 414 GO 403+565 N 1 | comercial | urbano | municipal | 38 | semi-rígido | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 3 | ABADIÂNIA | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 38
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 403,640 | -15.2085 | -48.7023 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 403,640 | 403,640 | AC 414 GO 403+640 S 1 | industrial | rural | governo estadual | 39 | BGTC | fechado | Atendido | fechado | fechado | 4 | ABADIÂNIA | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 39
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 403,800 | -15.2083 | -48.7036 | Não | Crescente | Oeste | 403,800 | 403,800 | AC 414 GO 403+800 N 1 | residencial | urbano | governo federal | 40 | BGS | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 5 | VILA PROPÍCIO | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 40
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 404,415 | -15.2082 | -48.7025 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 404,415 | 404,415 | AC 414 GO 404+415 S 2 | lavoura | rural | particular | 41 | solo natural | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 6 | VILA PROPÍCIO | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 41
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 404,415 | -15.2081 | -48.7051 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 404,415 | 404,415 | AC 414 GO 404+415 S 1 | outros | urbano | municipal | 42 | Sem revestimento | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 7 | VILA PROPÍCIO | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | não | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 42
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 405,775 | -15.2082 | -48.7052 | Sim | Crescente | Norte | 405,775 | 405,775 | AC 414 GO 405+775 S 1 | público | rural | governo estadual | 43 | Asfáltico | fechado | Atendido | fechado | fechado | 8 | VILA PROPÍCIO | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 43
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 405,795 | -15.205 | -48.7296 | Não | Decrescente | Sul | 405,795 | 405,795 | AC 414 GO 405+795 N 1 | comercial | urbano | governo federal | 44 | Concreto | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 9 | VILA PROPÍCIO | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 44
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 406,525 | -15.205 | -48.7302 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 406,525 | 406,525 | AC 414 GO 406+525 S 1 | industrial | rural | particular | 45 | semi-rígido | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 10 | VILA PROPÍCIO | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 45
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 406,535 | -15.2033 | -48.7442 | Não | Crescente | Oeste | 406,535 | 406,535 | AC 414 GO 406+535 N 1 | residencial | urbano | municipal | 46 | BGTC | não regularizado | Não atendido | não regularizado | não regularizado | 11 | BARRO ALTO | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | não | Não |  |  |  | Observação 46
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 406,905 | -15.2019 | -48.7562 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 406,905 | 406,905 | AC 414 GO 406+905 N 1 | lavoura | rural | governo estadual | 47 | BGS | fechado | Atendido | fechado | fechado | 12 | VILA PROPÍCIO | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 47
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 407,300 | -15.1999 | -48.7604 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 407,300 | 407,300 | AC 414 GO 407+300 N 1 | outros | urbano | governo federal | 48 | solo natural | em processo de regularização | Não atendido | em processo de regularização | em processo de regularização | 13 | BARRO ALTO | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | não | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 48
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 408,305 | -15.1897 | -48.7761 | Sim | Crescente | Norte | 408,305 | 408,305 | AC 414 GO 408+305 N 1 | público | rural | particular | 49 | Sem revestimento | regularizado | Atendido | regularizado | regularizado | 14 | BARRO ALTO | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | sim | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 49

## Ocupação
Monitorador | Concessionária | Ano Concessão | Ano Fiscalização | Periodicidade | Tipo de monitoração | Data Inspeção | Rodovia | UF | Tipo de Pista | km referencial | Latitude referencial | Longitude referencial | No canteiro central | Sentido | Direção | km inicial | km final | Identificação da Ocupação | Faixa Ocupada | Tipo Ocupação | Classificação Ocupação | Ambiente | Titular da ocupação | Nome/Razão Social | Característica | Extensão da Ocupação (m) | Titular notificado | Parâmetro notificação ocupação | Situação da ocupação | Parâmetro regularização ocupação | Situação da ocupação (Ano Concessão - 1) | Situação da ocupação (Ano Concessão - 2) | Previsão de Regularização (Ano Concessão) | Ação a ser tomada | 1ª Notificação | Última notificação | Número de vezes que foi notificado | Ação distribuída | Comarca | Vara | Intervenção programada | Tipo intervenção | Data programada intervenção | Data máxima da intervenção (Denúncia Espontânea) | Observações Ocupação
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 376,480 | -15.7971 | -48.7763 | Sim | Crescente | Norte | 376,480 | 376,480 | OC 414 GO 376+480 N 1 | faixa de domínio | energia | público | rural | particular | Texto 1 | transversal | 1 | sim | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 1 | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Sim | Comarca 1 | Vara 1 | Sim | Texto 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 1
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 395,670 | -15.9414 | -48.8054 | Não | Decrescente | Sul | 395,670 | 395,670 | OC 414 GO 395+670 N 1 | faixa não edificante | fibra óptica | comercial | urbano | municipal |  | longitudinal | 2 | não | Não atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 2 | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | 2 | Não | Comarca 2 | Vara 2 | Não |  |  |  | Observação 2
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,315 | -15.2081 | -48.7001 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 094,315 | 094,315 | OC 080 GO 094+315 S 1 | faixa de domínio e não edificante | edificações | industrial | rural | governo estadual |  | pontual | 3 | ocupação regularizada | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 3 | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 3 | Sim | Comarca 3 | Vara 3 | Sim | Texto 3 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 3
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 300,095 | -15.2087 | -48.7005 | Não | Crescente | Oeste | 300,095 | 300,095 | OC 080 GO 300+095 N 1 | faixa de domínio | Painel | residencial | urbano | governo federal |  | transversal | 4 | sim | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 4 | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | 4 | Não | Comarca 4 | Vara 4 | Não |  |  |  | Observação 4
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,355 | -15.209 | -48.7006 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 094,355 | 094,355 | OC 080 GO 094+355 N 1 | faixa não edificante | elétrica | lavoura | rural | particular | Texto 2 | longitudinal | 5 | não | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 5 | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 5 | Sim | Comarca 5 | Vara 5 | Sim | Texto 5 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 5
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,365 | -15.2087 | -48.7006 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 094,365 | 094,365 | OC 080 GO 094+365 S 1 | faixa de domínio e não edificante | telecomunicação | passivo ambiental | urbano | municipal |  | pontual | 6 | ocupação regularizada | Não atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 6 | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | 6 | Não | Comarca 6 | Vara 6 | Sim | Texto 6 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | Observação 6
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,370 | -15.2087 | -48.7007 | Sim | Crescente | Norte | 094,370 | 094,370 | OC 080 GO 094+370 S 1 | faixa de domínio | ponto de ônibus | agropecuária | rural | governo estadual |  | transversal | 7 | sim | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 7 | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 7 | Sim | Comarca 7 | Vara 7 | Sim | Texto 7 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 7
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,375 | -15.2089 | -48.7007 | Não | Decrescente | Sul | 094,375 | 094,375 | OC 080 GO 094+375 S 1 | faixa não edificante | publicidade | outros | urbano | governo federal |  | longitudinal | 8 | não | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 8 | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | 8 | Não | Comarca 8 | Vara 8 | Não |  |  |  | Observação 8
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,385 | -15.2089 | -48.7008 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 094,385 | 094,385 | OC 080 GO 094+385 S 1 | faixa de domínio e não edificante | outros | público | rural | particular | Texto 3 | pontual | 9 | ocupação regularizada | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 9 | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 9 | Sim | Comarca 9 | Vara 9 | Sim | Texto 9 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 9
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,395 | -15.2088 | -48.7008 | Não | Crescente | Oeste | 094,395 | 094,395 | OC 080 GO 094+395 S 1 | faixa de domínio | energia | comercial | urbano | municipal |  | transversal | 10 | sim | Atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 10 | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | 10 | Não | Comarca 10 | Vara 10 | Não |  |  |  | Observação 10
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,420 | -15.2087 | -48.7009 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 094,420 | 094,420 | OC 080 GO 094+420 S 1 | faixa não edificante | fibra óptica | industrial | rural | governo estadual |  | longitudinal | 11 | não | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 11 | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 11 | Sim | Comarca 11 | Vara 11 | Sim | Texto 11 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 11
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,425 | -15.2081 | -48.7011 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 094,425 | 094,425 | OC 080 GO 094+425 N 1 | faixa de domínio e não edificante | edificações | residencial | urbano | governo federal |  | pontual | 12 | ocupação regularizada | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 12 | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | 12 | Não | Comarca 12 | Vara 12 | Sim | Texto 10 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 12
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,425 | -15.2086 | -48.701 | Sim | Crescente | Norte | 094,425 | 094,425 | OC 080 GO 094+425 S 1 | faixa de domínio | Painel | lavoura | rural | particular | Texto 4 | transversal | 13 | sim | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 13 | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 13 | Sim | Comarca 13 | Vara 13 | Sim | Texto 13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 13
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,426 | -15.2084 | -48.6996 | Não | Decrescente | Sul | 094,426 | 094,426 | OC 080 GO 094+426 S 1 | faixa não edificante | elétrica | passivo ambiental | urbano | municipal |  | longitudinal | 14 | não | Não atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 14 | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | 14 | Não | Comarca 14 | Vara 14 | Não |  |  |  | Observação 14
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,435 | -15.2081 | -48.7012 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 094,435 | 094,435 | OC 080 GO 094+435 N 1 | faixa de domínio e não edificante | telecomunicação | agropecuária | rural | governo estadual |  | pontual | 15 | ocupação regularizada | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 15 | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 15 | Sim | Comarca 15 | Vara 15 | Sim | Texto 15 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 15
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,435 | -15.2087 | -48.7012 | Não | Crescente | Oeste | 094,435 | 094,435 | OC 080 GO 094+435 S 1 | faixa de domínio | ponto de ônibus | outros | urbano | governo federal |  | transversal | 16 | sim | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 16 | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | 16 | Não | Comarca 16 | Vara 16 | Não |  |  |  | Observação 16
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,440 | -15.2086 | -48.7013 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 094,440 | 094,440 | OC 080 GO 094+440 S 1 | faixa não edificante | publicidade | público | rural | particular | Texto 5 | longitudinal | 17 | não | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 17 | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 17 | Sim | Comarca 17 | Vara 17 | Sim | Texto 17 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 17
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,440 | -15.2088 | -48.7011 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 094,440 | 094,440 | OC 080 GO 094+440 S 2 | faixa de domínio e não edificante | outros | comercial | urbano | municipal |  | pontual | 18 | ocupação regularizada | Não atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 18 | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | 18 | Não | Comarca 18 | Vara 18 | Sim | Texto 16 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 18
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,441 | -15.2087 | -48.7014 | Sim | Crescente | Norte | 094,441 | 094,441 | OC 080 GO 094+441 S 1 | faixa de domínio | energia | industrial | rural | governo estadual |  | transversal | 19 | sim | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 19 | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 19 | Sim | Comarca 19 | Vara 19 | Sim | Texto 19 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 19
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,442 | -15.2088 | -48.7013 | Não | Decrescente | Sul | 094,442 | 094,442 | OC 080 GO 094+442 S 1 | faixa não edificante | fibra óptica | residencial | urbano | governo federal |  | longitudinal | 20 | não | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 20 | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | 20 | Não | Comarca 20 | Vara 20 | Não |  |  |  | Observação 20
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,445 | -15.2081 | -48.7013 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 094,445 | 094,445 | OC 080 GO 094+445 N 1 | faixa de domínio e não edificante | edificações | lavoura | rural | particular | Texto 6 | pontual | 21 | ocupação regularizada | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 21 | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 21 | Sim | Comarca 21 | Vara 21 | Sim | Texto 21 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 21
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,445 | -15.2089 | -48.7015 | Não | Crescente | Oeste | 094,445 | 094,445 | OC 080 GO 094+445 S 1 | faixa de domínio | Painel | passivo ambiental | urbano | municipal |  | transversal | 22 | sim | Atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 22 | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | 22 | Não | Comarca 22 | Vara 22 | Não |  |  |  | Observação 22
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,445 | -15.2089 | -48.7013 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 094,445 | 094,445 | OC 080 GO 094+445 S 2 | faixa não edificante | elétrica | agropecuária | rural | governo estadual |  | longitudinal | 23 | não | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 23 | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 23 | Sim | Comarca 23 | Vara 23 | Sim | Texto 23 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 23
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,455 | -15.2084 | -48.7024 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 094,455 | 094,455 | OC 080 GO 094+455 S 1 | faixa de domínio e não edificante | telecomunicação | outros | urbano | governo federal |  | pontual | 24 | ocupação regularizada | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 24 | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | 24 | Não | Comarca 24 | Vara 24 | Sim | Texto 22 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 24
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,455 | -15.2084 | -48.7016 | Sim | Crescente | Norte | 094,455 | 094,455 | OC 080 GO 094+455 N 1 | faixa de domínio | ponto de ônibus | público | rural | particular | Texto 7 | transversal | 25 | sim | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 25 | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 25 | Sim | Comarca 25 | Vara 25 | Sim | Texto 25 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 25
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,465 | -15.2082 | -48.7015 | Não | Decrescente | Sul | 094,465 | 094,465 | OC 080 GO 094+465 N 1 | faixa não edificante | publicidade | comercial | urbano | municipal |  | longitudinal | 26 | não | Não atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 26 | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | 26 | Não | Comarca 26 | Vara 26 | Não |  |  |  | Observação 26
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,475 | -15.2081 | -48.7016 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 094,475 | 094,475 | OC 080 GO 094+475 N 1 | faixa de domínio e não edificante | outros | industrial | rural | governo estadual |  | pontual | 27 | ocupação regularizada | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 27 | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 27 | Sim | Comarca 27 | Vara 27 | Sim | Texto 27 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 27
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,480 | -15.2085 | -48.7015 | Não | Crescente | Oeste | 094,480 | 094,480 | OC 080 GO 094+480 S 1 | faixa de domínio | energia | residencial | urbano | governo federal |  | transversal | 28 | sim | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 28 | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | 28 | Não | Comarca 28 | Vara 28 | Não |  |  |  | Observação 28
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,480 | -15.2087 | -48.7017 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 094,480 | 094,480 | OC 080 GO 094+480 S 2 | faixa não edificante | fibra óptica | lavoura | rural | particular | Texto 8 | longitudinal | 29 | não | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 29 | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 29 | Sim | Comarca 29 | Vara 29 | Sim | Texto 29 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 29
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,490 | -15.2086 | -48.7017 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 094,490 | 094,490 | OC 080 GO 094+490 S 1 | faixa de domínio e não edificante | edificações | passivo ambiental | urbano | municipal |  | pontual | 30 | ocupação regularizada | Não atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 30 | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | 30 | Não | Comarca 30 | Vara 30 | Sim | Texto 28 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 30
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,495 | -15.2085 | -48.7018 | Sim | Crescente | Norte | 094,495 | 094,495 | OC 080 GO 094+495 S 1 | faixa de domínio | Painel | agropecuária | rural | governo estadual |  | transversal | 31 | sim | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 31 | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 31 | Sim | Comarca 31 | Vara 31 | Sim | Texto 31 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 31
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,510 | -15.208 | -48.7019 | Não | Decrescente | Sul | 094,510 | 094,510 | OC 080 GO 094+510 N 1 | faixa não edificante | elétrica | outros | urbano | governo federal |  | longitudinal | 32 | não | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 32 | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | 32 | Não | Comarca 32 | Vara 32 | Não |  |  |  | Observação 32
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,560 | -15.2086 | -48.7017 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 094,560 | 094,560 | OC 080 GO 094+560 N 1 | faixa de domínio e não edificante | telecomunicação | público | rural | particular | Texto 9 | pontual | 33 | ocupação regularizada | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 33 | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 33 | Sim | Comarca 33 | Vara 33 | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 33
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,570 | -15.2084 | -48.7025 | Não | Crescente | Oeste | 094,570 | 094,570 | OC 080 GO 094+570 S 1 | faixa de domínio | ponto de ônibus | comercial | urbano | municipal |  | transversal | 34 | sim | Atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 34 | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | 34 | Não | Comarca 34 | Vara 34 | Não |  |  |  | Observação 34
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,580 | -15.2083 | -48.7052 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 094,580 | 094,580 | OC 080 GO 094+580 S 1 | faixa não edificante | publicidade | industrial | rural | governo estadual |  | longitudinal | 35 | não | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 35 | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 35 | Sim | Comarca 35 | Vara 35 | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 35
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,630 | -15.2083 | -48.7031 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 094,630 | 094,630 | OC 080 GO 094+630 S 1 | faixa de domínio e não edificante | outros | residencial | urbano | governo federal |  | pontual | 36 | ocupação regularizada | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 1 | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | 36 | Não | Comarca 36 | Vara 36 | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 36
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,642 | -15.208 | -48.7022 | Sim | Crescente | Norte | 094,642 | 094,642 | OC 080 GO 094+642 N 1 | faixa de domínio | energia | lavoura | rural | particular | Texto 10 | transversal | 37 | sim | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 2 | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 37 | Sim | Comarca 37 | Vara 37 | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 37
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,654 | -15.2084 | -48.7004 | Não | Decrescente | Sul | 094,654 | 094,654 | OC 080 GO 094+654 N 1 | faixa não edificante | fibra óptica | passivo ambiental | urbano | municipal |  | longitudinal | 38 | não | Não atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 3 | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | 38 | Não | Comarca 38 | Vara 38 | Não |  |  |  | Observação 38
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,654 | -15.2085 | -48.7023 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 094,654 | 094,654 | OC 080 GO 094+654 N 2 | faixa de domínio e não edificante | edificações | agropecuária | rural | governo estadual |  | pontual | 39 | ocupação regularizada | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 4 | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 39 | Sim | Comarca 39 | Vara 39 | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 39
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 094,685 | -15.2083 | -48.7036 | Não | Crescente | Oeste | 094,685 | 094,685 | OC 080 GO 094+685 S 1 | faixa de domínio | Painel | outros | urbano | governo federal |  | transversal | 40 | sim | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 5 | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | 40 | Não | Comarca 40 | Vara 40 | Não |  |  |  | Observação 40
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 094,691 | -15.2082 | -48.7025 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 094,691 | 094,691 | OC 080 GO 094+691 N 1 | faixa não edificante | elétrica | público | rural | particular | Texto 11 | longitudinal | 41 | não | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 6 | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 41 | Sim | Comarca 41 | Vara 41 | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 41
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 094,865 | -15.2081 | -48.7051 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 094,865 | 094,865 | OC 080 GO 094+865 N 1 | faixa de domínio e não edificante | telecomunicação | comercial | urbano | municipal |  | pontual | 42 | ocupação regularizada | Não atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 7 | fechamento | Não se aplica | Não se aplica | 42 | Não | Comarca 42 | Vara 42 | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 42
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 094,865 | -15.2082 | -48.7052 | Sim | Crescente | Norte | 094,865 | 094,865 | OC 080 GO 094+865 S 1 | faixa de domínio | ponto de ônibus | industrial | rural | governo estadual |  | transversal | 43 | sim | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 8 | ajuizamento de ação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 43 | Sim | Comarca 43 | Vara 43 | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 43
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 097,510 | -15.205 | -48.7296 | Não | Decrescente | Sul | 097,510 | 097,510 | OC 080 GO 097+510 N 1 | faixa não edificante | publicidade | residencial | urbano | governo federal |  | longitudinal | 44 | não | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 9 | acompanhamento de ação ajuizada | Não se aplica | Não se aplica | 44 | Não | Comarca 44 | Vara 44 | Não |  |  |  | Observação 44
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 097,570 | -15.205 | -48.7302 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 097,570 | 097,570 | OC 080 GO 097+570 N 1 | faixa de domínio e não edificante | outros | lavoura | rural | particular | Texto 12 | pontual | 45 | ocupação regularizada | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 10 | Análise técnica | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 45 | Sim | Comarca 45 | Vara 45 | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 45
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 099,075 | -15.2033 | -48.7442 | Não | Crescente | Oeste | 099,075 | 099,075 | OC 080 GO 099+075 N 1 | faixa de domínio | energia | passivo ambiental | urbano | municipal |  | transversal | 46 | sim | Atendido | não regularizada | Não atendido | não regularizada | não regularizada | 11 | Autorização | Não se aplica | Não se aplica | 46 | Não | Comarca 46 | Vara 46 | Não |  |  |  | Observação 46
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 100,380 | -15.2019 | -48.7562 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 100,380 | 100,380 | OC 080 GO 100+380 S 1 | faixa não edificante | fibra óptica | agropecuária | rural | governo estadual |  | longitudinal | 47 | não | Não se aplica | fechada | Não se aplica | fechada | fechada | 12 | Adequação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 47 | Sim | Comarca 47 | Vara 47 | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 47
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 100,885 | -15.1999 | -48.7604 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 100,885 | 100,885 | OC 080 GO 100+885 S 1 | faixa de domínio e não edificante | edificações | outros | urbano | governo federal |  | pontual | 48 | ocupação regularizada | Não se aplica | Em processo de regularização | Não atendido | Em processo de regularização | Em processo de regularização | 13 | Nenhuma | Não se aplica | Não se aplica | 48 | Não | Comarca 48 | Vara 48 | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 48
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 102,915 | -15.1897 | -48.7761 | Sim | Crescente | Norte | 102,915 | 102,915 | OC 080 GO 102+915 S 1 | faixa de domínio | Painel | público | rural | particular | Texto 13 | transversal | 49 | sim | Não se aplica | regularizada | Atendido | regularizada | regularizada | 14 | notificação | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 49 | Sim | Comarca 49 | Vara 49 | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 49
Note on X1: considerando que a planilha é pública, não apresentar os dados pessoais dos titulares pela ocupação ou informações não salvaguardadas pela LGPD
Note on AC1: considerado atendido se o titular tiver sido notificado ou se indicar que a ocupação já está regularizada. Do contrário, não atendido.
Note on AE1: considerado atendido se a ocupação estiver classificada como "regularizada". Do contrário, não atendido.

## Cerca
Monitorador | Concessionária | Ano Concessão | Ano Fiscalização | Periodicidade | Tipo de monitoração | Data Inspeção | Rodovia | UF | Tipo de Pista | km referencial | Latitude referencial | Longitude referencial | No canteiro central | Sentido | Direção | km inicial | km final | Cerca existente | Justificativa | Ambiente | Identificação da Cerca | Parâmetro cerca | Identificação da cerca (Ano Concessão - 1) | Identificação da cerca (Ano Concessão - 2) | Condição do aceiro | Intervenção programada | Tipo intervenção | Data programada intervenção | Data máxima da intervenção (Denúncia Espontânea) | Observações cerca
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 622,000 | -15.7971 | -48.7763 | Sim | Crescente | Norte | 622,000 | 622,100 | sim | existente | rural | padrão DNIT | atendido | padrão DNIT | padrão DNIT | realizado | Sim | Texto 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 1
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 622,100 | -15.9414 | -48.8054 | Não | Decrescente | Sul | 622,100 | 622,200 | não | área alagada | urbano | padrão DER | não atendido | padrão DER | padrão DER | não realizado | Não |  |  |  | Observação 2
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 622,200 | -15.2081 | -48.7001 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 622,200 | 622,300 | sim | área urbana | rural | superior, muro | atendido | superior, muro | superior, muro | realizado | Sim | Texto 3 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 3
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 622,300 | -15.2087 | -48.7005 | Não | Crescente | Oeste | 622,300 | 622,400 | não | via existente na divisa | urbano | superior, alambrado | não atendido | superior, alambrado | superior, alambrado | não realizado | Não |  |  |  | Observação 4
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 622,400 | -15.209 | -48.7006 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 622,400 | 622,500 | sim | área protegida | rural | sem cerca, irregular | atendido | sem cerca, irregular | sem cerca, irregular | realizado | Sim | Texto 5 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 5
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 622,500 | -15.2087 | -48.7006 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 622,500 | 622,600 | não | acesso | urbano | sem cerca, motivado | não atendido | sem cerca, motivado | sem cerca, motivado | não realizado | Sim | Texto 6 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | Observação 6
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 622,600 | -15.2087 | -48.7007 | Sim | Crescente | Norte | 622,600 | 622,700 | sim | talude | rural | cerca ou superior, danificado | atendido | cerca ou superior, danificado | cerca ou superior, danificado | realizado | Sim | Texto 7 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 7
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 622,700 | -15.2089 | -48.7007 | Não | Decrescente | Sul | 622,700 | 622,800 | não | vegetação densa | urbano | padrão DNIT | não atendido | padrão DNIT | padrão DNIT | não realizado | Não |  |  |  | Observação 8
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 622,800 | -15.2089 | -48.7008 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 622,800 | 622,900 | sim | Obras | rural | padrão DER | atendido | padrão DER | padrão DER | realizado | Sim | Texto 9 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 9
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 622,900 | -15.2088 | -48.7008 | Não | Crescente | Oeste | 622,900 | 623,000 | não | Invasão | urbano | superior, muro | não atendido | superior, muro | superior, muro | não realizado | Não |  |  |  | Observação 10
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 623,000 | -15.2087 | -48.7009 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 623,000 | 623,100 | sim | inexistente | rural | superior, alambrado | atendido | superior, alambrado | superior, alambrado | realizado | Sim | Texto 11 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 11
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 623,100 | -15.2081 | -48.7011 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 623,100 | 623,200 | não | Não se aplica | urbano | sem cerca, irregular | não atendido | sem cerca, irregular | sem cerca, irregular | não realizado | Sim | Texto 10 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 12
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 623,200 | -15.2086 | -48.701 | Sim | Crescente | Norte | 623,200 | 623,300 | sim | existente | rural | sem cerca, motivado | atendido | sem cerca, motivado | sem cerca, motivado | realizado | Sim | Texto 13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 13
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 623,300 | -15.2084 | -48.6996 | Não | Decrescente | Sul | 623,300 | 623,400 | não | área alagada | urbano | cerca ou superior, danificado | não atendido | cerca ou superior, danificado | cerca ou superior, danificado | não realizado | Não |  |  |  | Observação 14
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 623,400 | -15.2081 | -48.7012 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 623,400 | 623,500 | sim | área urbana | rural | padrão DNIT | atendido | padrão DNIT | padrão DNIT | realizado | Sim | Texto 15 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 15
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 623,500 | -15.2087 | -48.7012 | Não | Crescente | Oeste | 623,500 | 623,600 | não | via existente na divisa | urbano | padrão DER | não atendido | padrão DER | padrão DER | não realizado | Não |  |  |  | Observação 16
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 623,600 | -15.2086 | -48.7013 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 623,600 | 623,700 | sim | área protegida | rural | superior, muro | atendido | superior, muro | superior, muro | realizado | Sim | Texto 17 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 17
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 623,700 | -15.2088 | -48.7011 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 623,700 | 623,800 | não | acesso | urbano | superior, alambrado | não atendido | superior, alambrado | superior, alambrado | não realizado | Sim | Texto 16 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 18
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 623,800 | -15.2087 | -48.7014 | Sim | Crescente | Norte | 623,800 | 623,900 | sim | talude | rural | sem cerca, irregular | atendido | sem cerca, irregular | sem cerca, irregular | realizado | Sim | Texto 19 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 19
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 623,900 | -15.2088 | -48.7013 | Não | Decrescente | Sul | 623,900 | 624,000 | não | vegetação densa | urbano | sem cerca, motivado | não atendido | sem cerca, motivado | sem cerca, motivado | não realizado | Não |  |  |  | Observação 20
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 624,000 | -15.2081 | -48.7013 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 624,000 | 624,100 | sim | Obras | rural | cerca ou superior, danificado | atendido | cerca ou superior, danificado | cerca ou superior, danificado | realizado | Sim | Texto 21 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 21
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 624,100 | -15.2089 | -48.7015 | Não | Crescente | Oeste | 624,100 | 624,200 | não | Invasão | urbano | padrão DNIT | não atendido | padrão DNIT | padrão DNIT | não realizado | Não |  |  |  | Observação 22
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 624,200 | -15.2089 | -48.7013 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 624,200 | 624,300 | sim | inexistente | rural | padrão DER | atendido | padrão DER | padrão DER | realizado | Sim | Texto 23 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 23
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 624,300 | -15.2084 | -48.7024 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 624,300 | 624,400 | não | Não se aplica | urbano | superior, muro | não atendido | superior, muro | superior, muro | não realizado | Sim | Texto 22 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 24
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 624,400 | -15.2084 | -48.7016 | Sim | Crescente | Norte | 624,400 | 624,500 | sim | existente | rural | superior, alambrado | atendido | superior, alambrado | superior, alambrado | realizado | Sim | Texto 25 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 25
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 624,500 | -15.2082 | -48.7015 | Não | Decrescente | Sul | 624,500 | 624,600 | não | área alagada | urbano | sem cerca, irregular | não atendido | sem cerca, irregular | sem cerca, irregular | não realizado | Não |  |  |  | Observação 26
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 624,600 | -15.2081 | -48.7016 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 624,600 | 624,700 | sim | área urbana | rural | sem cerca, motivado | atendido | sem cerca, motivado | sem cerca, motivado | realizado | Sim | Texto 27 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 27
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 624,700 | -15.2085 | -48.7015 | Não | Crescente | Oeste | 624,700 | 624,800 | não | via existente na divisa | urbano | cerca ou superior, danificado | não atendido | cerca ou superior, danificado | cerca ou superior, danificado | não realizado | Não |  |  |  | Observação 28
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 624,800 | -15.2087 | -48.7017 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 624,800 | 624,900 | sim | área protegida | rural | padrão DNIT | atendido | padrão DNIT | padrão DNIT | realizado | Sim | Texto 29 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 29
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 624,900 | -15.2086 | -48.7017 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 624,900 | 623,900 | não | acesso | urbano | padrão DER | não atendido | padrão DER | padrão DER | não realizado | Sim | Texto 28 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 30
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 623,900 | -15.2085 | -48.7018 | Sim | Crescente | Norte | 623,900 | 625,000 | sim | talude | rural | superior, muro | atendido | superior, muro | superior, muro | realizado | Sim | Texto 31 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 31
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 625,000 | -15.208 | -48.7019 | Não | Decrescente | Sul | 625,000 | 625,100 | não | vegetação densa | urbano | superior, alambrado | não atendido | superior, alambrado | superior, alambrado | não realizado | Não |  |  |  | Observação 32
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 625,100 | -15.2086 | -48.7017 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 625,100 | 625,200 | sim | Obras | rural | sem cerca, irregular | atendido | sem cerca, irregular | sem cerca, irregular | realizado | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 33
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 625,200 | -15.2084 | -48.7025 | Não | Crescente | Oeste | 625,200 | 625,300 | não | Invasão | urbano | sem cerca, motivado | não atendido | sem cerca, motivado | sem cerca, motivado | não realizado | Não |  |  |  | Observação 34
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 625,300 | -15.2083 | -48.7052 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 625,300 | 625,400 | sim | inexistente | rural | cerca ou superior, danificado | atendido | cerca ou superior, danificado | cerca ou superior, danificado | realizado | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 35
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 625,400 | -15.2083 | -48.7031 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 625,400 | 625,500 | não | Não se aplica | urbano | padrão DNIT | não atendido | padrão DNIT | padrão DNIT | não realizado | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 36
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 625,500 | -15.208 | -48.7022 | Sim | Crescente | Norte | 625,500 | 625,600 | sim | existente | rural | padrão DER | atendido | padrão DER | padrão DER | realizado | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 37
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 625,600 | -15.2084 | -48.7004 | Não | Decrescente | Sul | 625,600 | 625,700 | não | área alagada | urbano | superior, muro | não atendido | superior, muro | superior, muro | não realizado | Não |  |  |  | Observação 38
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 625,700 | -15.2085 | -48.7023 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 625,700 | 625,800 | sim | área urbana | rural | superior, alambrado | atendido | superior, alambrado | superior, alambrado | realizado | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 39
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Periódica | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 625,800 | -15.2083 | -48.7036 | Não | Crescente | Oeste | 625,800 | 625,900 | não | via existente na divisa | urbano | sem cerca, irregular | não atendido | sem cerca, irregular | sem cerca, irregular | não realizado | Não |  |  |  | Observação 40
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 625,900 | -15.2082 | -48.7025 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 625,900 | 626,000 | sim | área protegida | rural | sem cerca, motivado | atendido | sem cerca, motivado | sem cerca, motivado | realizado | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 41
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 626,000 | -15.2081 | -48.7051 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 626,000 | 626,100 | não | acesso | urbano | cerca ou superior, danificado | não atendido | cerca ou superior, danificado | cerca ou superior, danificado | não realizado | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 42
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 626,100 | -15.2082 | -48.7052 | Sim | Crescente | Norte | 626,100 | 626,200 | sim | talude | rural | padrão DNIT | atendido | padrão DNIT | padrão DNIT | realizado | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 43
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 626,200 | -15.205 | -48.7296 | Não | Decrescente | Sul | 626,200 | 626,300 | não | vegetação densa | urbano | padrão DER | não atendido | padrão DER | padrão DER | não realizado | Não |  |  |  | Observação 44
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 626,300 | -15.205 | -48.7302 | Sim | Crescente/Decrescente | Leste | 626,300 | 626,400 | sim | Obras | rural | superior, muro | atendido | superior, muro | superior, muro | realizado | Sim | Texto 33 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 45
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Semestral | Periódica | 2026-04-13 | BR-153 | GO | Marginal | 626,400 | -15.2033 | -48.7442 | Não | Crescente | Oeste | 626,400 | 626,500 | não | Invasão | urbano | superior, alambrado | não atendido | superior, alambrado | superior, alambrado | não realizado | Não |  |  |  | Observação 46
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Trimestral | Extraordinária | 2026-04-13 | BR-153 | TO | Principal | 626,500 | -15.2019 | -48.7562 | Sim | Decrescente | Norte/Sul | 626,500 | 626,600 | sim | inexistente | rural | sem cerca, irregular | atendido | sem cerca, irregular | sem cerca, irregular | realizado | Sim | Texto 35 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 47
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Mensal | Denúncia Espontânea | 2026-04-13 | BR-414 | GO | Marginal | 626,600 | -15.1999 | -48.7604 | Não | Crescente/Decrescente | Leste/Oeste | 626,600 | 626,700 | não | Não se aplica | urbano | sem cerca, motivado | não atendido | sem cerca, motivado | sem cerca, motivado | não realizado | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 48
Técnico SIGESCANTT | ECOVIAS ARAGUAIA | 4 | 2025 | Anual | Periódica | 2026-04-13 | BR-080 | GO | Principal | 626,700 | -15.1897 | -48.7761 | Sim | Crescente | Norte | 626,700 | 626,800 | sim | existente | rural | cerca ou superior, danificado | atendido | cerca ou superior, danificado | cerca ou superior, danificado | realizado | Sim | Texto 34 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Observação 49
Note on W1: considerado atendido se a cerca for do modelo DNIT, DER ou considerada como superior pela fiscalização, ou estiver em áreas que não demandam cerca. Será considerado como não atendido se classificado como sem cerca, irregular ou como "cerca ou superior, danificado" demonstrando que não houve manutenção no local.

## Faixa de domínio
Concessionária | Rodovia | UF | km referencial | Latitude referencial | Longitude referencial | Largura da Faixa de Domínio | Largura da Faixa Não Edificável
Autopista Fernão Dias | Exemplos: | AC | 0 | -16.2298 | -49.0095 | informar a largura da faixa de domínio a cada 100 metros | informar a largura da faixa não edificante a cada 100 metros
Autopista Fluminense | BR-101 | AL | 0.1
Autopista Litoral Sul | BR-153 | AM | 0.2
Autopista Planalto Sul | DF-060 | AP | 0.3
Autopista Régis Bittencourt | PR-280 | BA | 0.4
Concebra | Acesso R 1/RJ | CE | 0.5
Ecovias Araguaia | Variante - BR-364 | DF | 0.6
Ecovias Capixaba | CW-116/PR | ES | 0.7
Ecovias Cerrado |  | GO | 0.8
Ecovias Minas Goiás | Federal: BR-XXX | MA | 0.9
Ecovias Ponte | Estadual: UF-XXX | MG | 1
Ecovias Rio Minas | Outros: conforme SIR | MS | 1.1
Ecovias Sul |  | MT | 1.2
Elovias |  | PA | 1.3
EPR Iguaçu |  | PB | 1.4
EPR Litoral Pioneiro |  | PE | 1.5
EPR Paraná |  | PI | 1.6
EPR Via Mineira |  | PR | 1.7
Nova 364 |  | RJ | 1.8
Nova 381 |  | RN | 1.9
Nova Rota do Oeste |  | RO | 2
Pantanal |  | RR | 2.1
PR Vias |  | RS | 2.2
RioSP |  | SC | 2.3
Rota Verde Goiás |  | SE | 2.4
Transbrasiliana |  | SP | 2.5
Via Araucária |  | TO | 2.6
Via Brasil BR-163 |  |  | 2.7
Via Cristais |  |  | 2.8
ViaCosteira |  |  | 2.9
ViaSul |  |  | 3
Way-262 |  |  | 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Note on G1: informar a largura da faixa de domínio a cada 100 metros
Note on H1: informar a largura da faixa não edificante a cada 100 metros

## Metadados Canteiro e Faixa Dom
Atributo | Definição | Tipo de Dados | Comentários
Monitorador | Nome ou identificação da empresa que realizou a monitoração | Texto | não aplicável
Concessionária | Nome ou identificação da Concessionária | Texto | não aplicável
Ano Concessão | Ano Concessão relacionado à monitoração | Numérico (1 à 99) | não aplicável
Ano Fiscalização | Ano Fiscalização relacionado à monitoração | Data (aaaa) | não aplicável
Periodicidade | Periodicidade da monitoração como determinado em contrato ou termo aditivo | Texto | não aplicável
Tipo de monitoração | informação sobre o tipo da monitoração realizada. | texto | Monitoração é periódica se atender a temporalidade determinada no contrato de concessão, extraordinária se for realizada atividade adicional ao longo do ano, além da periódica e considerada com o tipo de denúncia espontânea se a monitoração do ativo ocorrer para demonstrar a correção do ativo, após apresentação da denúncia espontânea.
Data Inspeção | Data de realização da inspeção | Data (dd/mm/aaaa) | Informar todas as datas de inspeções realizadas em cada ativo
Rodovia | Sigla da rodovia em que está cadastrado o ativo | Alfa-numérico (BR-000) | não aplicável
UF | Sigla da Unidade Federativa | Texto | não aplicável
km referencial | Ponto da rodovia referencial indicado na identificação da estrutura | Numérico com três casas decimais (0,000) | não usar o símbolo "+"
Latitude referencial | Coordenada geográfica, em graus decimais, referente à latitude do ponto de início do ativo | Numérico com no mínimo 5 casas decimais (0,00000) | não aplicável
Longitude referencial | Coordenada geográfica, em graus decimais, referente à longitude do ponto de início do ativo | Numérico com no mínimo 5 casas decimais (0,00000) | não aplicável
Sentido | Sentido da pista onde está alocado o ativo | Texto | norte, sul, leste, oeste, norte-sul, leste-oeste e suas variações, como no SIR
Direção | Direção da pista onde está alocado o ativo | Texto | crescente e descrecente, como no padrão SIR
km inicial | km inicial do ativo, início de sua extensão | Numérico com três casas decimais (0,000) | não usar o símbolo "+"
km final | km final do ativo, final de sua extensão | Numérico com três casas decimais (0,000) | não usar o símbolo "+"
Identificação do Acesso | identificação do ativo, como determinado pela ANTT | texto | seguir padrão ANTT
Tipo de acesso | informação do tipo do acesso | texto | não aplicável
Ambiente | informação do ambiente | texto | rural ou urbano. Ambiente urbano não demanda a instalação obrigatória de cercas
Tipo de proprietário | informação sobre o proprietário do acesso | texto
Volume diário | informação sobre o volume de tráfego diário do acesso | número inteiro | o tipo de revestimento mínimo e aceite de regularização varia de acordo com o volume de veículos/dia dos acessos
Tipo de revestimento | informação sobre o tipo de revestimento do solo | texto | o tipo de revestimento mínimo e aceite de regularização varia de acordo com o volume de veículos/dia dos acessos
Situação do acesso | resultado da análise da avaliação sobre a regularização do acesso | texto | informar sobre o acesso
Parâmetro regularização acesso | resultado do atendimento ao parâmetro verificado | texto | parâmetro atendido se indicado o acesso como regularizado, ou como fechado.
Situação do acesso (Ano Concessão - 1) | resultado da análise da avaliação sobre a regularização do acesso | texto
Situação do acesso (Ano Concessão - 2) | resultado da análise da avaliação sobre a regularização do acesso | Texto
Previsão de Regularização ((Ano Concessão) | informação sobre a data de previsão de regularização do acesso | texto
Município | informação sobre o município onde o ativo está localizado | texto
Ação a ser tomada | informação sobre a ação a ser tomada | texto | padronizado
1ª Notificação | informação da data da 1º notificação, para controle | data dd/mm/aaaa
Última notificação | informação da data da última notificação registrada, para controle | data dd/mm/aaaa
Acesso judicializado | informação se houve necessidade de ajuizar ação para regularizar acesso | texto | sim, não
Intervenção programada | Informação se há programação de intervenção prevista para corrigir eventual inconformidade verificada na monitoração. | Texto | Informar "sim" ou informar "não" quanto à existência de programação de intervenção prevista para corrigir inconformidades identificada.
Tipo intervenção | Informação em formato texto quanto ao tipo de atividade a ser realizada. Relacionada às anomalias identificadas. | Texto
Data programada intervenção | Data programada para intervenção, se necessária. | Data (dd/mm/aaaa) | Apresentar a data prevista para correção da inconformidade, desde que apresentada a denúncia espontânea, ou pretendida a denúncia espontânea. Não é necessário apresentação caso a concessionária opte por não corrigir a inconformidade, ressalvadas as penalidades possíveis.
Data máxima intervenção | Informação do prazo previsto para a correção da inconformidade do ativo. O prazo máximo a ser considerado é o da denúncia espontânea, como informado na Resolução 6053/2024 ou posterior. Não há prazo a ser informado caso não ocorra denúncia espontânea. | Data (dd/mm/aaaa) | Apresentar a data máxima prevista para correção da inconformidade, se for apresentada a denúncia espontânea. A data é padronizada, somando o tempo definido na denúncia (90 dias) à data do ensaio do ativo. Exemplo: prazo para correção de parâmetro de desempenho de manutenção, se apresentada denúncia espontânea: 90 dias à partir da constatação inconformidade. Caso o ensaio do ativo 1 tenha sido efetuado em 01/01/2025 o prazo máximo de correção seria 01/04/2025. Caso o ensaio no ativo 2 tenha sido efetuado em 05/05/2025 o prazo máximo de correção seria 03/08/2025. Como a planilha será encaminhada junto ao informe de manutenção, sendo o informe protocolado em 05/07/2025 o prazo de correção do ativo 1 já terá expirado, ou seja será confirmado o desatendimento. Para o ativo 2, a concessionária poderá reapresentar a informação do ativo 2 em desatendimento com prazo máximo corrigido até 03/08/2025, em até 90 dias da apresentação da denúncia (05/10/2025), respeitando os prazos máximos por ativo.
Observações Acesso | informações gerais de interesse da concessionária sobre o ativo | texto | espaço para a concessionária apresentar informações complementares ao ativo.
Identificação da Ocupação | identificação do ativo, como determinado pela ANTT | texto | seguir padrão ANTT
Área Ocupada | informação sobre a área ocupada | texto
Tipo Ocupação | informação sobre o tipo de ocupação | texto
Classificação Ocupação | classificação da ocupação | texto
Titular da ocupação | informação geral sobre a titularidade da ocupação | texto
Característica | característica principal da ocupação quando a sua localização na faixa | texto
Extensão da Ocupação (m) | extensão da ocupaçao na faixa de domínio | numérico
Titular notificado | informação sobre a notificação do titular da ocupação | texto
Parâmetro notificação ocupação | resultado do atendimento do parâmetro verificado | texto | parâmetro atendido se todos os ocupantes de ocopações irregulares forem apresentados como notificados.
Situação da ocupação | informação sobre a condição de regularização da ocupação | texto
Parâmetro regularização ocupação | resultado do atendimento do parâmetro verificado | texto | parâmetro atendido em função dos requisitos para o ano concessão
Situação da ocupação (Ano Concessão - 1) | resultado da análise da avaliação sobre a regularização do acesso | texto
Situação da ocupação (Ano Concessão - 2) | resultado da análise da avaliação sobre a regularização do acesso | texto
Previsão de Regularização ((Ano Concessão) | informação sobre previsão de regularização, se houver | texto
Ação a ser tomada | informação sobre ação pretendida pela concessionária para regularizar a ocupação | texto
1ª Notificação | data da 1º notificação | Data (dd/mm/aaaa)
Última notificação | data da última notificação | texto
Número de vezes que foi notificado | informar número de vezes que o titular da ocupação foi notificado | numérico
Ação distribuída | informar se houve ação distribuída (ajuizada) | texto
Comarca | informar comarca da ação | texto
Vara | informar a Vara da ação | texto
Observações Ocupação | informações gerais de interesse da concessionária sobre o ativo | texto | espaço para a concessionária apresentar informações complementares ao ativo.
Cerca existente | informação se há cerca no segmento informado | texto
Justificativa | justificar, caso a cerca não esteja presente | texto
Identificação da Cerca | informar o padrão da cerca avaliada ou do limite da faixa de domínio | texto
Parâmetro cerca | resultado do atendimento do parâmetro verificado | texto
Identificação da cerca (Ano Concessão - 1) | informar o padrão da cerca avaliada ou do limite da faixa de domínio | texto
Identificação da cerca (Ano Concessão - 2) | informar o padrão da cerca avaliada ou do limite da faixa de domínio | texto
Condicação do aceiro | informar se é possível identificar a manutenção do aceiro | texto | não é parâmetro de manutenção. A informação pode ser utilizada para aplicação de medidas preventivas relacionadas ao parâmetro de conservação
Observações cerca | informações gerais de interesse da concessionária sobre o ativo | texto | espaço para a concessionária apresentar informações complementares ao ativo.
Largura da Faixa de Domínio | informar a largura da faixa de domínio no segmento analisado | texto
Largura da Faixa Não Edificável | informar a largura da faixa não edificável no segmento analisado | texto
Note on A44: considerando que a planilha é pública, não apresentar os dados pessoais dos titulares pela ocupação ou informações não salvaguardadas pela LGPD
Note on A48: considerado atendido se o titular tiver sido notificado ou se indicar que a ocupação já está regularizada. Do contrário, não atendido.
Note on A50: considerado atendido se a ocupação estiver classificada como "regularizada". Do contrário, não atendido.
Note on A65: considerado atendido se a cerca for do modelo DNIT, DER ou considerada como superior pela fiscalização, ou estiver em áreas que não demandam cerca. Será considerado como não atendido se classificado como sem cerca, irregular ou como "cerca ou superior, danificado" demonstrando que não houve manutenção no local.
Note on A70: informar a largura da faixa de domínio a cada 100 metros
Note on A71: informar a largura da faixa não edificante a cada 100 metros